## Sheet1
附件：
四方台区地方煤矿安全专项整治三年行动重点任务推进台账
序号 | 重点任务摘要 | 推进情况 | 责任单位 | 备注
（一）深入落实煤矿安全生产法律法规标准。
1 | 1.全面落实相关法律法规和安全标准。 |  | 市自然资源局四方台分局、区应急管理局、区煤管局等按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
2 | 2.制定落实相关规章制度。 |  | 区煤管局，市自然资源局四方台分局、四方台公安分局等按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
3 | 3.制定实施煤矿安全生产“十四五”规划。 |  | 区煤管局牵头，各有关部门按职责分工负责 | 2021年1月 至2025年底
（二）推进落后产能淘汰退出。
4 | 1.深入推进灾害严重以及落后煤矿淘汰退出。 |  | 区煤管局牵头、市自然资源局四方台分局等按职责分工负责 | 2022年12月 持续推进
5 | 2.推进煤矿升级改造项目审批和建设。 |  | 区发改委牵头，市自然资源局四方台分局、区生态环境局、区煤管局等按职责分工负责 | 项目审批：2020.12.31 项目建设：2022.12
6 | 3.规范建设项目管理。 |  | 区煤管局牵头，各有关部门按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
（三）持续开展“打非治违”行动。
7 | 1.将“打非治违”工作贯穿煤矿安全专项整治三年行动全过程，结合全市煤矿集中整治“开小灶”和煤矿安全生产大体检大执法大曝光大培训“四大”行动，同步推进实施。 |  | 区煤管局牵头，各有关部门按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
8 | 2.综合运用处理处罚、通报、约谈、问责、联合惩戒、“黑名单”管理、行刑衔接等措施，依法进行惩处。建立跨部门联动协作机制，实现违法线索互联。 |  | 区煤管局牵头，各有关部门按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
（四）落实完善煤矿安全生产责任体系。
9 | 1.严格落实企业安全生产主体责任。 |  | 区煤管局，各有关部门按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
10 | 2.严格落实地方党委和政府领导责任。
11 | 3.认真落实属地监管和国家监察责任。 |  | 区煤管局等按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
12 | 4.实行监管监察领导干部联系指导制度。
13 | 5.健全完善煤矿安全生产举报制度。
11 | 6.强化用事故教训推动工作。 |  | 区煤管局及各有关部门按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
（五）加大煤矿重大灾害超前治理力度。
12 | 1.强化重大灾害治理能力建设。 |  | 市煤管局、哈东监察分局牵头，各有关部门按职责分工负责 | 持续推进
13 | 2.坚持重大灾害超前治理。
（六）推进煤矿安全基础建设。
14 | 1.提升煤矿企业法规标准的执行力。 |  | 区煤管局等按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
15 | 2.健全煤矿企业各项安全管理制度。
16 | 3.推进从业人员安全技能持续提升。 |  | 区人力资源和社会保障局、区应急管理局、区煤管局等按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
17 | 4.完善以风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系（“双控”体系） |  | 区煤管局牵头，各有关部门按职责分工负责 | 2021年12月 并长期执行
18 | 5.推进安全生产标准化纵深发展。 |  | 区煤管局负责 | 2022年12月 长期执行
19 | 6.提升应急救援水平。 |  | 区应急管理局、区煤管局等按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
20 | 7.加强煤矿安全改造专项项目管理。 |  | 区发改委、区财政局、区煤管局等按职责分工负责 | 长期推进
（七）推进煤矿安全科技创新和“四化”建设。
21 | 1.加快推进煤矿安全风险监测预警系统建设。 |  | 区煤管局等按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
22 | 2.全面推进煤矿“四化”建设。 |  | 区煤管局牵头，各有关部门按职责分工负责 | 持续推进
23 | 3.加强煤矿安全科技攻关和先进技术推广。 |  | 区煤管局牵头，各有关部门按职责分工负责 | 持续推进
24 | 4.推进煤矿装备更新换代。 |  | 区煤管局等按职责分工负责 | 持续推进
25 | 5.全面推进落实煤矿“一优三减”措施。 |  | 区煤管局牵头，各有关部门按职责分工负责 | 持续推进
（八）着力提高监管监察执法效能。
26 | 1.坚持严格规范精准执法。 |  | 区煤管局等按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
27 | 2.建立信用监管监察机制。
28 | 3.强化对“关键少数”问责追责。
29 | 4.强化监管监察信息化建设。 |  | 区煤管局等按职责分工负责 | 2022年12月 并长期执行
注：本推进表按照《四方台区地方煤矿安全专项整治三年行动实施方案》整理形成，各牵头部门要明确完成时限，按每月、季度、年分别上报本部门承担工作任务推进情况。联系人：万立强，电话：13054376855，邮箱：meitanju@126.com